## Hoja1
| costo / día | 40000 |  | Costo Mes servidor | 355320 |  | Costo Mes servidor | 355320 | Costo Sofware windows | 1587096
|  |  |  | Costo diario servidor | 11844 |  | Costo diario servidor | 11844 | Costo diario software windows | 52903
[11 empty] | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
| Trabajos | Días trabajados | Inicio | Finalizar | costo total días trabajados | Hardware | Servidor | Software | Gasto total tecnológico | Total | 2019-02-23 | 2019-02-24 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-01 | 2019-03-02 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-09 | 2019-03-10 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 2019-03-17 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2019-03-31 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 2019-04-06 | 2019-04-07 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2019-05-01 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 2019-05-04 | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-11 | 2019-05-12 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2019-06-09 | 2019-06-10 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2019-06-16 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-22 | 2019-06-23 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 2019-06-29 | 2019-06-30 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-06 | 2019-07-07 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 2019-07-20 | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 2019-07-28 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-08-03 | 2019-08-04 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-11 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-15 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-22 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-29 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-03 | 2019-10-04 | 2019-10-05 | 2019-10-06 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 2019-10-11 | 2019-10-12 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 2020-01-05 | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2020-01-12 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2020-01-19 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-25 | 2020-01-26 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-02-01 | 2020-02-02 | 2020-02-03 | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2020-02-08 | 2020-02-09 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-12 | 2020-02-13 | 2020-02-14 | 2020-02-15 | 2020-02-16 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-22 | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 2020-03-06 | 2020-03-07 | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2020-05-16 | 2020-05-17 | 2020-05-18 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19 | 2020-07-20 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2020-07-26 | 2020-07-27 | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2020-09-05 | 2020-09-06 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-09-12 | 2020-09-13 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-19 | 2020-09-20 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 2020-09-27 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2020-10-04 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-10-10 | 2020-10-11 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2020-10-25 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2020-11-21 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2020-11-29 | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 2021-02-10
| Recolección de información | 6 | 2019-02-23 | 2019-03-01 | 240000 | 5470 | 71064 | 71064 | 174948 | 414948 | bar: S
| Formulación del Proyecto | 14 | 2019-03-08 | 2019-03-22 | 560000 | 5470 | 165816 | 165816 | 408212 | 968212
| BPMN | 14 | 2019-03-08 | 2019-03-22 | 560000 | 5470 | 165816 | 165816 | 408212 | 968212
| GIT | 1 | 2019-03-15 | 2019-03-16 | 40000 | 5470 | 11844 | 11844 | 29158 | 69158
| RF-RNF | 1 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 40000 | 5470 | 11844 | 11844 | 29158 | 69158
| IEEE830 | 1 | 2019-03-23 | 2019-03-24 | 40000 | 5470 | 11844 | 11844 | 29158 | 69158
| Historias | 5 | 2019-03-30 | 2019-04-04 | 200000 | 5470 | 59220 | 59220 | 145790 | 345790
| Pisen | 1 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 40000 | 5470 | 11844 | 11844 | 29158 | 69158
TRIMESTRE 2 | Caso de uso | 13 | 2019-04-27 | 2019-05-10 | 520000 | 5470 | 153972 | 153972 | 379054 | 899054
| Caso.U.Ext. | 12 | 2019-04-28 | 2019-05-10 | 480000 | 5470 | 142128 | 142128 | 349896 | 829896
| MER | 10 | 2019-05-05 | 2019-05-15 | 400000 | 5470 | 118440 | 118440 | 291580 | 691580
| MySQL | 5 | 2019-05-18 | 2019-05-23 | 200000 | 5470 | 59220 | 59220 | 145790 | 345790
| Diccionario | 1 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 40000 | 5470 | 11844 | 11844 | 29158 | 69158
| Diagram.Clases | 4 | 2019-05-19 | 2019-05-23 | 160000 | 5470 | 47376 | 47376 | 116632 | 276632
| Diagram.Estados | 5 | 2019-05-25 | 2019-05-30 | 200000 | 5470 | 59220 | 59220 | 145790 | 345790
| Diagram.Secuencia | 15 | 2019-05-26 | 2019-06-10 | 600000 | 5470 | 177660 | 177660 | 437370 | 1037370
| InformeResultados | 1 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 40000 | 5470 | 11844 | 11844 | 29158 | 69158
TRIMESTRE 3 | EPM-Actualización Ficha | 1 | 2019-07-26 | 2019-07-27 | 40000 | 5470 | 11844 | 11844 | 29158 | 69158
| EPM - Actualización CAPRENDIZAJE | 1 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 40000 | 5470 | 11844 | 11844 | 29158 | 69158
| EPM-Avance del proyecto formativo | 11 | 2019-07-30 | 2019-08-10 | 440000 | 5470 | 130284 | 130284 | 320738 | 760738
| EPM - rae12 - Taller profundización RAE12. HW - SW | 5 | 2019-07-31 | 2019-08-05 | 200000 | 5470 | 59220 | 59220 | 145790 | 345790
| Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje | 2 | 2019-08-02 | 2019-08-04 | 80000 | 5470 | 23688 | 23688 | 58316 | 138316
| EPM-Reconocimiento Hardware | 6 | 2019-08-03 | 2019-08-09 | 240000 | 5470 | 71064 | 71064 | 174948 | 414948
| EPM-Actividad Redes | 3 | 2019-08-07 | 2019-08-10 | 120000 | 5470 | 35532 | 35532 | 87474 | 207474
| EPM-Ficha Técnica (Ajustes) | 4 | 2019-08-10 | 2019-08-14 | 160000 | 5470 | 47376 | 47376 | 116632 | 276632
| EPM-Diagrama de Distribución | 5 | 2019-08-11 | 2019-08-16 | 200000 | 5470 | 59220 | 59220 | 145790 | 345790
| EPM-Servidores-Diagrama de Distribución | 6 | 2019-08-12 | 2019-08-18 | 240000 | 5470 | 71064 | 71064 | 174948 | 414948
| EPM-BD-MER | 5 | 2019-08-15 | 2019-08-20 | 200000 | 5470 | 59220 | 59220 | 145790 | 345790
| EPM-Portafolio del Aprendiz | 4 | 2019-08-18 | 2019-08-22 | 160000 | 5470 | 47376 | 47376 | 116632 | 276632
| EPM-Código ASCII actividad | 4 | 2019-08-19 | 2019-08-23 | 160000 | 5470 | 47376 | 47376 | 116632 | 276632
| Taller Base de Datos | 3 | 2019-08-22 | 2019-08-25 | 120000 | 5470 | 35532 | 35532 | 87474 | 207474
| Prototipado Sketch | 1 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 40000 | 5470 | 11844 | 11844 | 29158 | 69158
| Taller Practico -Construcción Bases de Datos | 4 | 2019-08-29 | 2019-09-02 | 160000 | 5470 | 47376 | 47376 | 116632 | 276632
| Prototipado-Mockups | 4 | 2019-08-30 | 2019-09-03 | 160000 | 5470 | 47376 | 47376 | 116632 | 276632
| Test de Aprendizaje | 4 | 2019-08-31 | 2019-09-04 | 160000 | 5470 | 47376 | 47376 | 116632 | 276632
| EPM-Etiquetas básicas HTML | 5 | 2019-09-05 | 2019-09-10 | 200000 | 5470 | 59220 | 59220 | 145790 | 345790
| EPM-Practica Diseño Tablas con CSS | 6 | 2019-09-07 | 2019-09-13 | 240000 | 5470 | 71064 | 71064 | 174948 | 414948
| EPM - Diseño WEB | 1 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 40000 | 5470 | 11844 | 11844 | 29158 | 69158
| Corrección entregables proyecto formativo | 1 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 40000 | 5470 | 11844 | 11844 | 29158 | 69158
| EPM-UML-Diagrama de Clases | 3 | 2019-09-21 | 2019-09-24 | 120000 | 5470 | 35532 | 35532 | 87474 | 207474
| Diagrama de Clases | 1 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 40000 | 5470 | 11844 | 11844 | 29158 | 69158
| EPM-Diseño-Web | 2 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 80000 | 5470 | 23688 | 23688 | 58316 | 138316
| EPM-HTML5 | 3 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 120000 | 5470 | 35532 | 35532 | 87474 | 207474
| EPM-Presentación Proyecto | 2 | 2019-09-28 | 2019-09-30 | 80000 | 5470 | 23688 | 23688 | 58316 | 138316
| RAE11 -Bases de Datos | 3 | 2019-09-29 | 2019-10-02 | 120000 | 5470 | 35532 | 35532 | 87474 | 207474
| EPM-Practica 1NF A 3FN, Proyecto Formativo | 4 | 2019-09-30 | 2019-10-04 | 160000 | 5470 | 47376 | 47376 | 116632 | 276632
| EPM-Diagrama MER-MR | 4 | 2019-10-02 | 2019-10-06 | 160000 | 5470 | 47376 | 47376 | 116632 | 276632
| EPM-Normalización Base de Datos | 3 | 2019-10-03 | 2019-10-06 | 120000 | 5470 | 35532 | 35532 | 87474 | 207474
| EPM-Constancia de Cursos | 4 | 2019-10-08 | 2019-10-12 | 160000 | 5470 | 47376 | 47376 | 116632 | 276632
| EPM - Actualización de datos | 8 | 2019-10-09 | 2019-10-17 | 320000 | 5470 | 94752 | 94752 | 233264 | 553264
TRIMESTRE 4 | EPM - Inscripción curso virtual 1 | 7 | 2019-10-12 | 2019-10-19 | 280000 | 5470 | 82908 | 82908 | 204106 | 484106
| Proyecto SCRATCH | 1 | 2019-10-13 | 2019-10-14 | 40000 | 5470 | 11844 | 11844 | 29158 | 69158
| EPM - Historieta Scracth | 1 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 40000 | 5470 | 11844 | 11844 | 29158 | 69158
| EPM - Entregable I, II y III Trim | 3 | 2019-10-22 | 2019-10-25 | 120000 | 5470 | 35532 | 35532 | 87474 | 207474
| EPM - Manejo Excel - Gantt | 1 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 40000 | 5470 | 11844 | 11844 | 29158 | 69158
Continuara

## Recursos Humanos
No. Empleado | Nombre | No. Identificación | Dirección | Cargo | Fecha de contratación | Salario anual | Tarifa hora regular | Tarifa hora extra | Exención de horas extra | Subisidios federales | Aportes al plan de retiro(%)
1 | Jeisson Silva | 123456789 | Calle 123 | Analista | 2019-01-19 | 1500000 | 721.1538 | 0 | N | 2 | 10%
2 | Sebastian Lopez | 123456789 | Calle 127 | Analista | 2019-01-19 | 1500000 | 721.1538 | 0 | n | 2 | 10%